**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Профилактика экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории города Рубцовска» на 2013 – 2016 годы**

**за 2015 год**

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории города Рубцовска» на 2013 – 2016 годы (далее по тексту – Программа) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 31.08.2012 № 4074 в целях организации эффективной системы мер антиэкстремистской направленности, предупреждения экстремистских проявлений на территории города Рубцовска, в том числе минимизации преступлений в данной сфере, а также создания условий для формирования толерантности и межкультурной коммуникативности в молодежной среде.

На основании постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.02.2015 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 31.08.2012 № 4074 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории города Рубцовска» на 2013 – 2016 годы» в Программу были внесены изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

В 2015 году из средств бюджета города на реализацию мероприятий Программы было запланировано 100 тыс. руб., фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 12,3 тыс. руб. из средств бюджета города. Финансирование мероприятий Программы составило 12,3 %.

За отчетный период специалистами МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, МКУ «Управление образования» г. Рубцовска, управления Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству, пресс-службы Администрации города Рубцовска, учреждений культуры, спорта и образования в рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

- переподготовка сотрудников сфер СМИ, образования, культуры, спорта по вопросам межкультурной толерантности и профилактики экстремизма;

- проведение совещаний руководителей муниципальных общеобразовательных, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта по вопросам профилактики экстремизма среди детей, подростков и их родителей;

- организация и проведение «круглого стола», рабочих встреч с участием представителей конфессий, общественных объединений, представителей учебных заведений по проблемам укрепления нравственного здоровья и профилактики ксенофобии в обществе;

- мониторинг территории муниципального образования на предмет выявления фактов осквернения зданий и иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики (символики), лозунгов и уничтожение нацистской атрибутики (символики), экстремистских лозунгов;

- проведение мероприятия в рамках городского творческого проекта «Наш дом – планета Земля» (театральные постановки, тематические концертные программы);

- оформление стендов-уголков «Многонациональность населения Алтайского края» в школах города Рубцовска;

- проведение классных часов и других по форме мероприятий, приуроченных к следующим датам: 2 апреля - День единения народов, 12 июня - День России, 1 сентября - День памяти жертв Бесланской трагедии, 4 ноября - День народного Единства, 16 ноября - Международный День толерантности, 12 декабря – День Конституции;

- подготовка и проведение декады профилактики экстремизма в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях;

- публикация анонсов мероприятий по профилактике борьбы с экстремизмом на официальных сайтах учреждений в сети Интернет;

- размещение тематических полос в газете «Местное время»;

- создание социальной рекламы (в т.ч. организация конкурсов по разработке социальной рекламы) для размещения готовой продукции в учебных заведениях, на улицах города (на информационных стендах, баннерах); изготовление листовок профилактической направленности. Подписка учебных заведений, библиотек на периодические издания профилактической направленности;

- проведение спортивных мероприятий «Спорт за межнациональное согласие и дружбу»;

- проведение для учащихся общеобразовательных школ ежегодного цикла просветительских мероприятий в библиотеках города «Сто народов – одна семья»;

- проведение для учащихся общеобразовательных школ ежегодного городского конкурса плакатов «Толерантность – это мы!»;

- проведение Цикла познавательных программ для учащихся общеобразовательных школ «Вокруг света за один час», национально-культурных фестивалей и мероприятий, направленных на развитие диалога культур;

- проведение тематических массовых мероприятий, направленных на воспитание толерантности.

Сведения об индикаторах Программы и их значениях:

1. Количество сотрудников сфер СМИ, образования, культуры, спорта прошедших переподготовку по вопросам межкультурной толерантности и профилактики экстремизма в 2015 году составило 4 человека (2014 год - 3 человека).

2. Доля детей, подростков и молодежи в возрасте от 7 до 22 лет, вовлеченных в мероприятия по повышению толерантности и межкультурной коммуникативности, по отношению к общей численности лиц указанной категории, увеличилась с 80 % в 2014 году до 85 % в 2015 году.

3. Число публикаций в СМИ с целью информирования населения о возможных фактах проявления терроризма и экстремизма на территории города Рубцовска и необходимых действиях в подобных ситуациях – 4.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы (расчет приведен ниже) равна 70,76 %.

Подводя итоги реализации Программы в 2015 году, можно сделать вывод, что Программа реализуется со средним уровнем эффективности.

Исп. Ю.В. Осипенко

4-22-31

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2014 - 2017 годы**

**за 2015 год**

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2014 - 2017 годы (далее по тексту – Программа) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 10.09.2013 № 4512 в целях создания эффективной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков на территории города Рубцовска.

На основании постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.02.2015 № 922 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 10.09.2013 № 4512 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2014-2017 годы» в Программу были внесены изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

В 2015 году из средств бюджета города на реализацию мероприятий Программы было запланировано 570 тыс. руб., фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 151,5 тыс. руб. из средств бюджета города. Финансирование мероприятий Программы составило 26,57 %.

За отчетный период специалистами МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, МКУ «Управление образования» г. Рубцовска, управления Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству, пресс-службы Администрации города Рубцовска, учреждений культуры, спорта и образования в рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

- проведение совещаний руководителей муниципальных общеобразовательных, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта по вопросам профилактики наркомании среди детей и подростков;

- организация и проведение «круглого стола», рабочих встреч и других мероприятий с участием представителей общественных объединений, учебных заведений, учреждений профилактики по проблемам наркомании;

- организация работы по разработке, изготовлению и распространению печатной, сувенирной продукции, средств наглядной агитации, направленных на профилактику наркомании, пропаганду здорового образа жизни;

- проведение Фестиваля студенческого творчества «Наркотикам – нет!!!», городской акции «Я выбираю здоровье!»;

- выявление на территории города Рубцовска хозяйствующих субъектов и физических лиц, на земельных участках которых имеются очаги произрастания дикорастущей конопли, и принятие мер по её уничтожению;

- выпуск специальных тематических полос в местной прессе, посвященных антинаркотической тематике;

- проведение профилактической работы с учащимися общеобразовательных школ города по предупреждению злоупотребления наркотическими средствами и психоактивными веществами;

- организация и проведение антинаркотических акций: «Родительский урок», «Здоровье молодежи – богатство России!», «Летний лагерь – территория здоровья», «Классный час»;

- добровольное тестирование учащихся образовательных учреждений с целью выявления потребления наркотических средств;

- создание агитбригад из числа добровольцев для проведения выездных акций по пропаганде здорового образа жизни в школах, ВУЗах, оздоровительных лагерях;

- проведение детско-юношеских соревнований «Карате против наркотиков», «Фестиваль боевых искусств» и др.; софинансирование Всероссийских соревнований: «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Кросс Наций», «Лыжня России»;

- проведение фестиваля граффити, брейк-данса, посвященного проблемам наркомании, пропаганде здорового образа жизни;

- проведение школы студенческого (волонтерского) актива «Опасность среди нас»;

- проведение городского конкурса среди учреждений культуры на лучший проект (программу) по профилактике наркомании и здорового образа жизни;

- укрепление материально-технической базы молодежных общественных объединений (в т.ч. военно-патриотических и спортивных клубов, др.);

- организация и обеспечение работы волонтерских групп, наркопостов на базе образовательных учреждений;

- осуществление подписки на периодические издания по антинаркотической пропаганде, здоровому образу жизни.

Сведения об индикаторах Программы и их значениях:

1. Доля молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, во­влеченных в профилактиче­ские мероприятия, по отно­шению к общей численности молодежи, проживающей на территории города Рубцовска, составляет 45 %.

2. Доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет на 100 больных наркоманией среднегодового контингента, составляет 8,8.

3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет – 60%.

4. Доля зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в общем количестве зарегистрированных преступлений на территории города Рубцовска снизилась на 0,3 %.

5. Количество выявленных хозяйствующих субъектов и физических лиц, на земельных участках которых имеются очаги произрастания дикорастущей конопли – 15.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы (расчет приведен ниже) равна 75,52 %.

Подводя итоги реализации Программы в 2015 году, можно сделать вывод, что Программа реализуется со средним уровнем эффективности.

Исп. Ю.В. Осипенко

4-22-31

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Молодежь города Рубцовска» на 2015-2017 годы муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска Алтайского края» на 2015-2017 годы**

**за 2015 год**

Подпрограмма «Молодежь города Рубцовска» на 2015-2017 годы муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска Алтайского края» на 2015-2017 годы (далее по тексту – Подпрограмма) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.08.2014 № 3411 в целях создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития общества.

На основании постановлений Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.02.2015 № 920, от 28.08.2015 № 3945 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.08.2014 № 3411 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска Алтайского края» на 2015-2017 годы» в Подпрограмму были внесены изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы.

В 2015 году из средств бюджета города на реализацию мероприятий Подпрограммы было запланировано 400 тыс. руб., фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 296,1 тыс. руб. из средств бюджета города. Финансирование мероприятий Подпрограммы составило 74,02 %.

За отчетный период специалистами МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, МКУ «Управление образования» г. Рубцовска в рамках реализации Подпрограммы были проведены следующие мероприятия:

- обеспечение участия представителей талантливой молодёжи муниципального образования город Рубцовск Алтайского края в конкурсных мероприятиях краевого, межрегионального, международного, всероссийского уровней;

- организация и проведение мероприятий по развитию городской системы патриотического воспитания молодежи;

- проведение комплекса мероприятий, направленных на стимулирование гражданской активности и ответственности молодежи, формирование установок толерантного сознания, профилактику ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости;

- организация межмуниципальных образовательных мероприятий (форумов, слётов и т.п.) в городе Рубцовске;

- развитие добровольческой деятельности молодёжи, создание условий для деятельности молодёжных общественных объединений и некоммерческих организаций;

- организация и проведение мероприятий по поддержке и развитию движения студенческих отрядов в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края;

- организация и проведение мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в части поддержки талантливой молодежи;

- организация и проведение мероприятий, направленных на активизацию международного молодежного сотрудничества, социальную поддержку студенческой молодежи (организация городских игр КВН, школа КВН);

- организация и проведение мероприятий по социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, по содействию развития молодёжного предпринимательства;

- вовлечение молодых людей в программы по развитию лидерства, самоуправления, проектной деятельности;

- организация и проведение мероприятий, направленных на развитие систем информирования и программ социального просвещения по всему спектру вопросов жизни молодёжи в обществе;

- содействие по участию городских молодёжных общественных объединений, учреждений культуры и спорта в конкурсах грантов по поддержке молодёжных инициатив.

Сведения об индикаторах Подпрограммы и их значениях:

1. Общая численность молодых людей, участвующих в реализации мероприятий Подпрограммы, 10500 человек (2014 год – 10000 человек).
2. Численность молодых людей возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельность - 350 человек (2014 год – 300 человек).
3. Общее количество молодых людей, участвующих в реализации мероприятий Подпрограммы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания, а также профилактики этнического и религиозного экстремизма – 600 человек (2014 год – 500 человек).
4. Число посетителей сайта МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска» - «bravo-rubtsovsk.ru» - 3500 человек (2014 год - 3000 человек).

Комплексная оценка эффективности реализации Подпрограммы (расчет приведен ниже) равна 91,34 %.

Подводя итоги реализации Подпрограммы в 2015 году, можно сделать вывод, что Подпрограмма реализуется с высоким уровнем эффективности.

Исп. Ю.В. Осипенко

4-22-31

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Культура города Рубцовска» на 2015-2017 годы муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска Алтайского края» на 2015-2017 годы**

**за 2015 год**

Подпрограмма «Культура города Рубцовска» на 2015-2017 годы муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска Алтайского края» на 2015-2017 годы (далее по тексту – Подпрограмма) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.08.2014 № 3411 в целях создания условий для развития культурного и духовного потенциала каждого жителя города Рубцовска.

На основании постановлений Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.02.2015 № 920, от 28.08.2015 № 3945 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.08.2014 № 3411 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска Алтайского края» на 2015-2017 годы» в Подпрограмму были внесены изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы.

В 2015 году из средств бюджета города на реализацию мероприятий Подпрограммы было запланировано 104961,3 тыс. руб., фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 98035,4 тыс. руб. из средств бюджета города. Финансирование мероприятий Подпрограммы составило 93,4%.

Сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в отрасли культура в городе Рубцовске в 2015 году сохранена без изменений и насчитывает 4 единицы культурно-досуговых учреждений, 4 единицы учреждений дополнительного образования, 2 единицы учреждений музейного типа, 1 единицы театральное учреждение, библиотечная система, 1 единица парки, база отдыха.

В 2015 году в МБУК «Библиотечная информационная система» произошло сокращение одной сетевой единицы. По состоянию на 01.01.2016 количество библиотек, входящих в Библиотечную информационную систему, составляет 10 единиц.

На 01.01.2016 в учреждениях культуры города Рубцовска насчитывается:

- шесть Заслуженных коллективов самодеятельного художественного творчества Алтайского края.

- шесть коллективов со званием «образцовый».

- десять коллективов со званием «народный».

Количество коллективов со званием - один из самых высоких показателей в крае.

Ежегодно творческие коллективы города принимают активное участие в международных, всероссийских и региональных конкурсах и фестивалях, в том числе в городах Москва, Санкт-Петербург, Сочи (общее количество мероприятий с участием творческих коллективов города Рубцовска составляет в год - 35 ед., количество участников –1500 человек).

В 2015 году город Рубцовск стал площадкой для трех важнейших краевых мероприятий – зонального этапа краевого хореографического конкурса «Навстречу солнцу», XVIII краевого фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна на Алтае. ФЕСТА-2015» и VII Летней Олимпиады городов Алтая.

Из перечня наиболее значимых мероприятий 2015 года необходимо выделить мероприятия Всероссийских акций (Ночь музеев, Библионочь, Ночь искусств), Фестивали красок, Хоровой Собор «Песни военных лет», марафон Памяти «Читаем Блокадную книгу», цикл мероприятий, посвященных Году Литературы, цикл молодежных велопробегов, посвященных таким знаменательным праздникам, как День России, День российского флага, Дню города.

Особым достижением учреждений культуры города Рубцовска явилось их участие в городской народной акции «Непокоренные», организованной в преддверии 70-летия Великой Победы. Целью акции являлся сбор народных средств для создания мемориального сквера и мемориальной композиции «Непокоренные», посвященных жертвенному подвигу узников концлагерей, блокадников Ленинграда, мирного населения, пострадавшего от фашизма. Торжественное открытие мемориального сквера «Непокоренные» состоялось в День защиты детей – 1 июня.

В 2015 году были проведены городские фестивали и конкурсы: «Гармошечка-говорушечка», «Новые имена – 2015», «Дарю тебе тепло своей души», «Под небом единым», «Ностальжи», «Сударыня Рубцовска», «Краса России», «Вокальное народное шоу «Голос».

Под руководством специалистов управления методистами учреждений велась работа по изданию альманаха «Браво, Рубцовск.ru». Основными и приоритетными задачами данного издания являются ознакомление широких масс населения с состоянием дел в сфере культуры, спорта и молодежной политики города, поддержка творческих и спортивных объединений, пропаганда самодеятельного народного творчества, здорового образа жизни, активной гражданской позиции. Сайт МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска [www.bravo-rubtsovsk.ru](http://www.bravo-rubtsovsk.ru) делает доступной для всех заинтересованных лиц информацию о работе учреждений культуры, отражает в своих материалах наиболее значимые события в культурной жизни города.

Для расширения и усиления социальной значимости проводимых мероприятий велась совместная работа с общественными организациями**:** Городским Советом ветеранов, общественной организацией «Художники города Рубцовска», отделением Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза К.Павлюкова, общероссийской общественной организацией «Российский Союз ветеранов Афганистана» и другими. Проведен ряд мероприятий совместно со специалистами управлений образования, здравоохранения города Рубцовска, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, Территориальным Центром помощи семье и детям.

Сведения об индикаторах Подпрограммы и их значениях:

1. доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности составила 80 %;

2. доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние зданий которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности - 75 %;

3. доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности - 90 %;

4. увеличение количества платных посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Рубцовский драматический театр»: план – 36,2 тыс. чел., факт - 38,1 тыс. чел.;

5. увеличение количества платных посещений театрально-концертных мероприятий учреждений культурно-досугового типа: план – 86,2 тыс. человек, факт - 90,2 тыс. чел.;

6. увеличение количества представленных зрителю во всех формах музейных предметов основного фонда музеев города Рубцовска: план – 5270 единиц, факт – 5270 единиц;

7. увеличение количества посещений музейных учреждений: план – 48,5 тыс. чел., факт – 47,6 тыс. чел. (выполнено на 98 % в связи с проведением работ сотрудниками Краеведческого музея по приемке фондов музея АТЗ);

8. увеличение количества посещений библиотек: план – 322,3 тыс. чел., факт – 336,9 тыс. чел.;

9. увеличение числа детей, пользующихся библиотеками, в общей численности населения города в возрасте до 14 лет: план – 67 %, факт – 67%;

10. увеличение количества участий учащихся учреждений дополнительного образования детей в международных, региональных и краевых конкурсах: план – 330 единиц, факт – 330 единиц.

Подводя итоги реализации Подпрограммы можно сделать вывод, что согласно методике оценки, эффективность Подпрограммы составляет 97,7 %. Это является высоким уровнем эффективности.

Исп. М.С. Хворостинина

41604

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы**

**за 2015 год**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015 – 2019 годы (далее по тексту – Программа) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2014 № 3126 в целях создания условий для укрепления здоровья населения города Рубцовска путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и спорта высших достижений и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

На основании постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.02.2015 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2014 № 3126 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015 – 2019 годы в Программу были внесены изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы и ожидаемых результатов реализации Программы.

В 2015 году из средств бюджета города на реализацию мероприятий Программы было запланировано 57915,1 тыс. руб., фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 54437,6 тыс. руб. из средств бюджета города. Финансирование мероприятий Программы составило 93,9 %.

За отчетный период в рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

1. Финал Всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба» среди юношей;

2. Открытый Чемпионат г. Рубцовска по ловле рыбы на блесну;

3. Учебно-тренировочные сборы по плаванию в г.Барнауле;

4. Региональный турнир по баскетболу памяти Чернухина Н.Ф.;

5. Комплексная спартакиада среди ССУЗов по 7 видам спорта;

6. Награждение победителей и призеров конкурса на разработку

символа и слогана к VII летней Олимпиаде;

7. Комплексная спартакиада детских дворовых спортивных клубов по 8 видам спорта;

8.Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2015»;

9.Открытый Кубок г. Рубцовска по настольному теннису;

10.Открытый турнир по спортивной гимнастике памяти Громовой И.;

11.Первенство России по панкратиону;

12.Всероссийские массовые соревнования «Лед надежды нашей – 2015»;

13.Открытые городские соревнования по лыжным гонкам, посвященные закрытию зимнего спортивного сезона;

14.Чемпионат г. Рубцовска по волейболу среди женских команд;

15.Региональный турнир по дзюдо памяти Свиридова А.;

16.Чемпионат и Первенство г. Рубцовска по шахматам;

17.Первенство СФО по боксу в г.Минусинске;

18.Чемпионат г. Рубцовска по волейболу среди мужских команд;

19. Первенство России по киокусинкай;

20. Открытое Первенство г. Рубцовска по боксу;

21.Чемпионат и первенство г. Рубцовска по быстрым шахматам;

22.Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня зовет», посвященные открытию зимнего сезона;

23.Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2015»;

24.Открытый Чемпионат Алтайского края по автокроссу;

25.Соревнования по радиоспорту;

26.Фестиваль ГТО среди школьников;

27.Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов;

28.Спартакиада инвалидов г.Рубцовска;

29.«Мини Олимпиада – 2015» среди детей дошкольного возраста;

30.Турнир по футболу среди юношей 2003-2004 г.р.;

31.Первенство Алтайского края по футболу среди юношей 1999-2000 г.р.;

32.Первенство г. Рубцовска по художественной гимнастике;

33.Соревнования среди спортивных семей;

34.Спартакиада летних пришкольных лагерей;

35.«Кожаный мяч – 2015»;

36.«Абакан – 2015» (инваспорт);

37.«ВСИ – 2015»;

38.Открытый Кубок «ЦСП «Юбилейный» по пауэрлифтингу;

39.VII летняя Олимпиада городов Алтайского края;

40.Спартакиада трудовых коллективов;

41.VIII региональный турнир по боксу;

42.Награждение победителей и призеров смотра-конкурса

на лучшее спортсооружение в г. Рубцовске;

43.Открытый Кубок г. Рубцовска по настольному теннису;

44.Спартакиада пенсионеров г. Рубцовска;

45.Кубок г. Рубцовска по волейболу среди мужских команд;

46.Турнир по греко-римской борьбе памяти Бочевара В.С.;

47.Турниры по различным видам спорта на призы Деда Мороза.

Сведения об индикаторах Программы и их значениях:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикаторов, показателей  (согласно паспорту МП) | Единицы  измерения | Плановые показатели за отчетный год  (согласно паспорту МП) | Фактические показатели  за отчетный период  (нарастающим итогом) | Факт к Плану,  в % |
| Муниципальная программа «Развития физической культуры и спорта в городе Рубцовске»  на 2015-2019 годы | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 30,0 | 30,7 | 102,3 |
| 2 | Обеспеченность спортсооружениями на 10 тыс. чел. населения | кв. м | 6139 | 8319,5 | 135,1 |
| 3 | Обеспеченность плоскостными сооружениями | тыс. кв. м на 10,0 тыс. населения | 4,5 | 7,5 | 166,7 |
| 4 | Обеспеченность спортивными залами | тыс. кв. м на 10,0 тыс. населения | 0,5 | 0,76 | 152,0 |
| 5 | Количество отделений ДЮСШ Олимпийского резерва | ед. | 1 | 0 | 0,0 |
| 6 | Количество подготовленных мастеров спорта | чел. | 3 | 1 | 33,3 |
| Подпрограмма 1. «Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске» | | | | | |
| 1 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | шт. | 178 | 178 | 100,0 |
| 2 | Количество культивируемых видов спорта | шт. | 54 | 42 | 77,8 |
| Подпрограмма 2. «Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске» | | | | | |
| 1 | Количество спортсменов, выполнивших массовые и спортивные разряды | %  от кол-ва занимающихся | 30,0 | 16,5 | 55,0 |
| 2 | Количество спортсменов-членов сборных команд (города, края, СФО, РФ) | %  от кол-ва занимающихся | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| 3 | Количество спортсменов, зачисленных в краевые школы, училища олимпийского резерва | %  от кол-ва занимающихся | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| 4 | Количество призовых мест на официальных соревнованиях разного уровня | шт. | 500 | 500 | 100,0 |
| 5 | Количество тренеров-преподавателей, участвующих в профессиональных конкурсах | чел. | 5 | 5 | 100,0 |
| Подпрограмма 3. «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске» | | | | | |
| 1 | Количество проведенных соревнований | шт. | 60 | 60 | 100,0 |
| 2 | Площадь спортивных сооружений для проведения спортивно-массовых мероприятий, театрализованных представлений (услуги по содержанию и обслуживанию) | кв.м | 73740,7 | 121894,0 | 165,3 |

Подводя итоги реализации Программы, можно сделать вывод, что согласно методике оценки эффективность Программы составляет 92,8 %. Это является высоким уровнем эффективности.

Исп. Л.А. Янцен

43262

**Итоговый аналитический отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске»**

**на 2011-2015 годы**

**за 2011 – 2015 годы**

Муниципальная программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске» на 2011-2015 годы (далее – «Программа») утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 25.04.2011 № 1394 в целях государственной поддержки при решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилом помещении.

На протяжении срока действия Программы были внесены следующие изменения:

- первоочередное право на получение социальной выплаты получили многодетные семьи и семьи, признанные нуждающимися до 1 марта 2005 года;

- отменено преимущественное право на получение социальной выплаты работникам бюджетной сферы;

- на основании постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.01.2014 № 154 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» Программа была приведена в соответствие;

- ежегодно вносились изменения, касающиеся объемов финансирования, в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края.

За период с 2011 по 2015 годы из средств бюджета города на реализацию мероприятий Программы было выделено 37379,8 тыс. рублей, в том числе:

2011 год – 11812,0 тыс. руб.,

2012 год – 7565,3 тыс. руб.,

2013 год – 6134,1 тыс. руб.,

2014 год – 9020,5 тыс. руб.,

2015 год – 2847,9 тыс. руб.

За отчетный период 2011-2015 годов:

- 245 молодых семей улучшили свои жилищные условия, в том числе 135 молодых семей улучшили жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов;

- доля средств бюджета города, направляемых на строительство индивидуального и приобретение нового жилья, в общем объёме бюджетных средств, выделяемых в рамках Программы, составила 58,1 %.

В рамках реализации Программы специалистами МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска были проведены следующие мероприятия:

- определение ежегодного объема средств бюджета города Рубцовска на реализацию мероприятий Программы;

- составление списков молодых семей, претендующих на получение социальной выплаты в рамках реализации Программы;

- заключение соглашений о реализации программы мероприятий между Администрацией города Рубцовска и Администрацией Алтайского края;

- вручение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям;

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья;

- осуществление контроля над реализацией Программы в пределах полномочий, закрепленных за Администрацией города Рубцовска Алтайского края;

- проведение мониторинга реализации Программы на городском уровне, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы (расчет приведен ниже) равна 84,5%.

Подводя итоги реализации Программы за 2014 - 2015 годы, можно сделать вывод, что Программа была реализована с высоким уровнем эффективности.

В настоящее время принята муниципальная программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске» на 2016-2020 годы, которая является продолжением муниципальной программы «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске» на 2011-2015 годы. Участниками Программы являются 479 семей.

Исп. Ю.В. Осипенко

42231