Актуальная редакция 27.12.2023

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики

в городе Рубцовске»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие молодежной политики

в городе Рубцовске» (далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| Соисполнители Программы | Учреждения, подведомственные МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| Участники Программы | Учреждения культуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; молодежь города Рубцовска |
| Подпрограммы | Подпрограммы не предусмотрены |
| Программно-целевые инструменты Программы | Государственная программа Алтайского края «Развитие молодежной политики в Алтайском крае», утвержденная постановлением Правительства Алтайского края от 10.04.2020 № 156 |
| Цель Программы | Обеспечение условий системного и комплексного развития потенциала молодых людей в процессе их самореализации в интересах социально - экономического, общественно-политического и культурного развития города Рубцовска |
| Задачи Программы | Обеспечение условий для поддержки молодежных инициатив, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Рубцовска;  создание условий для формирования и распространения эффективных добровольческих (волонтерских) практик, повышение роли добровольчества (волонтерства) в социально– экономическом развитии города Рубцовска;  содействие патриотическому воспитанию молодых граждан города Рубцовска, формирование в молодежной среде социально значимых установок |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, от общего числа молодежи города Рубцовска;  доля молодых граждан, вовлеченных в социально значимую, в том числе добровольческую (волонтерскую) деятельность, от общего числа молодежи города Рубцовска;  количество молодых граждан, участвующих в реализации мероприятий Программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания, от общего числа молодежи города Рубцовска |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021-2028 годы, этапы не предусмотрены |
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 11853,7тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 450,0 тыс. рублей;  2022 год – 450,0 тыс. рублей;  2023 год – 8703,7 тыс. рублей;  2024 год – 450,0 тыс. рублей;  2025 год – 450,0 тыс. рублей;  2026 год – 450,0 тыс. рублей;  2027 год – 450,0 тыс. рублей;  2028 год – 450,0 тыс. рублей.  Из них:  федеральный бюджет – 8171,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 0 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей;  2023 год – 8171,2 тыс. рублей;  2024 год – 0 тыс. рублей;  2025 год – 0 тыс. рублей;  2026 год – 0 тыс. рублей;  2027 год – 0 тыс. рублей;  2028 год – 0 тыс. рублей;  краевой бюджет – 82,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 0 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей;  2023 год – 82,5 тыс. рублей;  2024 год – 0 тыс. рублей;  2025 год – 0 тыс. рублей;  2026 год – 0 тыс. рублей;  2027 год – 0 тыс. рублей;  2028 год – 0 тыс. рублей;  средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее – бюджет города Рубцовска) – 3600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 450,0 тыс. рублей;  2022 год – 450,0 тыс. рублей;  2023 год – 450,0 тыс. рублей;  2024 год – 450,0 тыс. рублей;  2025 год – 450,0 тыс. рублей;  2026 год – 450,0 тыс. рублей;  2027 год – 450,0 тыс. рублей;  2028 год – 450,0 тыс. рублей.  Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | К 2028 году планируется увеличение следующих показателей:  увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, от общего числа молодежи города Рубцовска до 68 %;  увеличение доли молодых граждан, вовлеченных в социально значимую, в том числе добровольческую (волонтерскую) деятельность, от общего числа молодежи города Рубцовска до 21 %;  увеличение количества молодых граждан, участвующих в реализации мероприятий Программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания, от общего числа молодежи города Рубцовска до 5000 человек |
| Национальные и региональные проекты, реализуемые в рамках Программы | Федеральный проект «Молодёжь России» национального проекта «Образование»;  региональный проект Алтайского края «Социальная активность» |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Целостная и последовательная реализация государственной молодежной политики является важным условием успешного развития города Рубцовска. Содержанием молодежной политики являются отношения власти, молодежи, бизнеса и гражданского общества, направленные на согласование общественных интересов, целей, представлений о будущем города Рубцовска и Алтайского края, и организация продуктивного взаимодействия между всеми заинтересованными субъектами.

Молодежь, молодые граждане – это социально - демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно, имеющих гражданство Российской Федерации.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Рубцовске» определены основные принципы и направления реализации молодежной политики на территории города Рубцовска, внедрены основные механизмы и методы реализации мероприятий программы, система аналитического сопровождения и оценки эффективности ее реализации. В рамках реализации программы проведена работа по развитию следующих приоритетных направлений: развитие движения студенческих отрядов; пропаганда здорового образа жизни; поддержка добровольчества; работа с молодыми людьми, входящими в группы риска; поддержка талантливой молодежи.

По итогам реализации вышеназванной программы на 01.06.2020 достигнуты следующие результаты:

12500 молодых людей вовлечены в реализацию проектов и программы в сфере молодежной политики;

600 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет принимают участие в добровольческой (волонтерской) деятельности;

1100 молодых людей участвуют в мероприятиях в сфере гражданского образования и патриотического воспитания;

5500 человек посетители сайт МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска – bravo-rubtsovsk.ru.

На территории города Рубцовска зарегистрировано 37800 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 24 % от общей численности населения города Рубцовска.

Городская молодежная политика - система приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. Молодежь рассматривается как активная социальная группа, инициирующая, поддерживающая и реализующая действия, направленные на консолидацию общества, и проведение необходимых социально-экономических преобразований.

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Рубцовске» является логическим продолжением муниципальной программа «Развитие молодежной политики в городе Рубцовске» на 2018 – 2020 годы.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация финансовых рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Программы.

* 1. Основные проблемы и анализ причин их возникновения в сфере реализации Программы

В настоящее время на федеральном уровне отмечается ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие потенциала молодежи, которые характерны также и для города Рубцовска и при сохранении текущей экономической ситуации могут усиливаться:

низкий уровень социальной ответственности представителей отдельных слоев молодежи;

недостаточная поддержка талантливой молодежи;

недостаточный уровень инфраструктуры современной молодежной политики, которая включает в себя организации, учреждения и службы, осуществляющие многофункциональную деятельность, учитывающую потребности молодежи по широкому спектру социально значимых вопросов;

зависимость молодежи от слабоалкогольных и энергетических напитков, употребление табачных изделий, иных психотропных веществ;

проблема профессиональной ориентации, сложности в процессе трудоустройства молодежи по специальности при отсутствии работ, а также проблемы социальной адаптации.

* 1. Обоснование решения проблем и прогноз развития сферы реализации Программы

Приоритеты социально-экономического развития города Рубцовска и Алтайского края предполагают увеличение вклада молодежи в развитие города, региона, поэтому необходимо создание условий для повышения степени интеграции молодых людей в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения. Очевидно, что укрепление позиций нашего города, обеспечение его конкурентоспособности, повышение качества жизни рубцовчан, возможны только при эффективном использовании потенциала молодежи.

Программа представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные направления молодежной политики в городе, и определяет сферы первоочередного инвестирования ресурсов в молодежную политику Рубцовска.

Решение проблем сферы молодежной политики и прогноз ее развития строится на анализе данных ежегодных форм статистической отчетности. Решение ряда проблем возможно в рамках реализации данной программы. Программно-целевой метод позволяет направить финансовые ресурсы на поддержку приоритетных направлений. Реализация мероприятий программы позволит оптимизировать использование имеющихся в городе Рубцовске организационных, административных, кадровых, финансовых ресурсов для достижения стратегической цели работы сферы молодежной политики.

Программно-целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на поддержку и развитие сферы молодежной политики города Рубцовска, обеспечит большую эффективность использования бюджетных ресурсов и достижение планируемых результатов.

2. Приоритетные направления реализации Программы,

цель, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов,

сроков и этапов ее реализации

2.1.Приоритетные направления реализации Программы

Приоритеты реализации молодежной политики городе Рубцовске на период до 2025 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 17.12.2015 «Интеграция добровольчества в дело мира и развития: план действий на следующее десятилетие и последующий период»;

УказПрезидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»;

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

федеральный проект «Социальная активность» в рамках национального проекта «Образование», утвержденного от 24.12.2018 протоколом № 16 заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам;

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р;

Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 № 2950-р;

[закон Алтайского края от 03.09.2021 № 83-ЗС «О молодежной политике в Алтайском крае](http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW016;n=100535);

закон Алтайского края от 11.07.2011 № 78-ЗС «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае»;

з[акон](http://mobileonline.garant.ru/document?id=7269121&sub=0) Алтайского края от 06.09.2021 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года»;

з[акон](http://mobileonline.garant.ru/document?id=7269121&sub=0) Алтайского края от 03.04.2015 № 30-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском крае»;

региональный проект «Социальная активность» (Алтайский край) в рамках национального проекта «Образование», утвержденного от 24.12.2018 протоколом № 16 заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам;

Стратегия социально–экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2035 года, утвержденная [решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 17.12.2020 №](http://rubtsovsk.org/act/6171)548.

Приоритетными направлениями молодежной политики города Рубцовска являются:

патриотическое воспитание молодежи;

вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность;

взаимодействие с общественными организациями и движениями и их поддержка;

вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

содействие профориентации и поддержка карьерных устремлений молодежи;

вовлечение молодежи в творческую деятельность;

развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества;

популяризация здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, культуры безопасности в молодежной среде;

вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое творчество;

вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (молодежные медиа);

развитие молодежного самоуправления;

работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении;

формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу;

социализация молодежи, нуждающейся в особой защите государства;

формирование у молодежи традиционных семейных ценностей.

Выделяемые на различных уровнях реализации молодежной политики приоритетные направления отвечают актуальным проблемам и долгосрочным перспективам развития.

2.2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение условий системного и комплексного развития потенциала молодых людей в процессе их самореализации в интересах социально - экономического, общественно-политического и культурного развития города Рубцовска.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение условий для поддержки молодежных инициатив, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Рубцовска;

создание условий для формирования и распространения эффективных добровольческих (волонтерских) практик, повышение роли добровольчества (волонтерства) в социально – экономическом развитии города Рубцовска;

содействие патриотическому воспитанию молодых граждан города Рубцовска, формирование в молодежной среде социально значимых установок.

2.3. Конечные результаты реализации Программы

Применение программно-целевого метода в решение проблем, характерных для молодежной среды, позволит достичь следующих результатов (таблица 1):

увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, от общего числа молодежи города Рубцовска до 68 %;

увеличение доли молодых граждан, вовлеченных в социально значимую, в том числе добровольческую (волонтерскую) деятельность, от общего числа молодежи города Рубцовска до 21 %;

увеличение количества молодых граждан, участвующих в реализации мероприятий Программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания, от общего числа молодежи города Рубцовска до 5000 человек.

Расчет относительных показателей:

Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, от общего числа молодежи города:

Дмг = Упу : Омг х 100%, где

Дмг – доля;

Упу – количество молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере молодежной политики;

Омг - общее число молодежи города (указывается в соответствии со статистическими данными на отчетный период).

Доля молодых граждан, вовлеченных в социально значимую, в том числе добровольческую (волонтерскую) деятельность, от общего числа молодежи города:

Дмгв = Умгв :Омг х 100%, где

Дмгв – доля;

Умгв – количество молодых людей, вовлеченных в волонтерскую деятельность;

Омг - общее число молодежи города (указывается в соответствии со статистическими данными на отчетный период).

Количество молодых граждан, участвующих в реализации мероприятий Программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания, от общего числа молодежи города, определяется в соответствии со статическими данными, полученными в процессе реализации программных мероприятий.

2.4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа разработана на 8 лет. Срок реализации Программы определен с 2021 по 2028 годы без разделения на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Реализация системы мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям (таблица 2):

обеспечение участия представителей талантливой молодёжи города Рубцовска в конкурсных мероприятиях краевого, межрегионального, международного, всероссийского уровней;

поддержка и развитие движения студенческих отрядов в городе Рубцовске;

поддержка талантливой молодежи (в части приоритетного национального проекта «Образование»);

активизация межмуниципального, регионального, всероссийского, международного молодежного сотрудничества;

социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, в том числе содействие развитию молодёжного предпринимательства;

содействие по участию городских молодёжных общественных объединений, учреждений культуры и спорта в конкурсах грантов по поддержке молодёжных инициатив;

развитие систем информирования и программ социального просвещения по всему спектру вопросов жизни молодёжи в обществе;

вовлечение молодых людей в программы по развитию лидерства, самоуправления, проектной деятельности, предпринимательской деятельности;

развитие добровольческой деятельности молодёжи; создание условий для деятельности молодёжных общественных объединений и некоммерческих организаций;

проведение информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства);

проведение комплекса мероприятий, направленных на стимулирование гражданской активности и ответственности молодежи, формирование установок толерантного сознания, профилактику ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости;

организация в городе Рубцовске образовательных мероприятий (форумов, слётов и т.п.);

развитие городской системы патриотического воспитания молодежи;

организация и проведение мероприятий по профилактике асоциального поведения и популяризации здорового образа жизни;

реализация Программы развития молодежных сообществ «Школа управления и активности «PRO Молодежь.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Рубцовска (таблица 3).

Общий объем финансирования Программы составляет 11853,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 450,0 тыс. рублей;

2022 год – 450,0 тыс. рублей;

2023 год – 8703,7 тыс. рублей;

2024 год – 450,0 тыс. рублей;

2025 год – 450,0 тыс. рублей;

2026 год – 450,0 тыс. рублей;

2027 год – 450,0 тыс. рублей;

2028 год – 450,0 тыс. рублей.

Из них:

федеральный бюджет – 8171,2тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 8171,2 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей;

2025 год – 0 тыс. рублей;

2026 год – 0 тыс. рублей;

2027 год – 0 тыс. рублей;

2028 год – 0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 82,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 82,5 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей;

2025 год – 0 тыс. рублей;

2026 год – 0 тыс. рублей;

2027 год – 0 тыс. рублей;

2028 год – 0 тыс. рублей;

средств бюджета города Рубцовска – 3600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 450,0 тыс. рублей;

2022 год – 450,0 тыс. рублей;

2023 год – 450,0 тыс. рублей;

2024 год – 450,0 тыс. рублей;

2025 год – 450,0 тыс. рублей;

2026 год – 450,0 тыс. рублей;

2027 год – 450,0 тыс. рублей;

2028 год – 450,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета города Рубцовска.

В случае экономии средств при реализации одного из мероприятий Программы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных на соответствующий год и на плановый период.

5. Анализ рисков реализации Программы

и описание мер управления рисками реализации Программы

К возможным рискам реализации Программы относятся:

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия Программы;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами), несогласованность действий основного исполнителя и участников Программы могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации Программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации Программы, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации Программы.

6. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств бюджета города Рубцовска их целевому назначению.

Комплексная оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с методикой согласно приложению 2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденному постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 09.11.2022 № 3596 (далее – Порядок), и включается в годовой отчет реализации мероприятий Программы. Оценка эффективности реализации Программы проводится с использованием индикаторов (показателей) Программы и их значениях.

По окончании срока действия программы на основе отчета о реализации проводится анализ и принимается решение о пролонгировании программы или принятии новой программы.

7. Механизм реализации Программы

Контроль за реализацией Программы, а также финансирование основных направлений молодежной политики осуществляет Администрация города Рубцовска Алтайского края.

Ответственным исполнителем программы является МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.

Соисполнители и участники мероприятий Программы осуществляют реализацию программных мероприятий на территории города Рубцовска.

Система мероприятий Программы включает в себя:

разработку ежегодного плана мероприятий по реализации основных направлений молодежной политики в городе Рубцовске;

оформление в установленном порядке бюджетных заявок для финансирования Программы;

практическую реализацию основных мероприятий Программы;

мониторинг основных показателей настоящей Программы, корректировка их (в случае необходимости);

предоставление в сроки, установленные Порядком, ежеквартальных и годовых отчётов в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска Алтайского края;

оказание методической помощи общественным объединениям для участия в краевых конкурсах и грантах;

организацию и проведение информационно-разъяснительной работы среди населения через печатные и электронные средства массовой информации, а также путем проведения конференций, семинаров и «круглых столов»;

анализ хода выполнения мероприятий Программы.

Таблица 1

Сведения

об индикаторах Программы (показателях) и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) в соответствии с поставленной задачей | Задача Программы (подпрограммы) | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | | | | Итоговый результат |
| год, предшествующий году разработки Программы  2019  (факт) | год разработки Программы  2020  (оценка) | годы реализации подпрограммы | | | | | | | |
| 2021 год  (план) | 2022 год (план) | 2023  год (план) | 2024  год (план) | 2025 год (план) | 2026  год  (план) | 2027 год (план) | 2028  год (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: обеспечение условий системного и комплексного развития потенциала молодых людей в процессе их самореализации в интересах социально - экономического, общественно-политического и культурного развития города Рубцовска | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, от общего числа молодежи города Рубцовска | Обеспечение условий для поддержки молодежных инициатив, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Рубцовска | % | 48 | 48 | 50 | 50 | 55 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | до 68 % |
| 2. | Количество молодых граждан, участвующих в реализации мероприятий Программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания, от общего числа молодежи города Рубцовска | Содействие патриотическому воспитанию молодых граждан города Рубцовска, формирование в молодежной среде социально значимых установок | чел. | 2000 | 2500 | 2700 | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | 4300 | 4600 | 5000 | от 5000 человек |
| Региональный проект «Социальная активность» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Доля молодых граждан, вовлеченных в социально значимую, в том числе добровольческую (волонтерскую) деятельность, от общего числа молодежи города Рубцовска | Создание условий для формирования и распространения эффективных добровольческих (волонтерских) практик, повышение роли добровольчества (волонтерства) в социально – экономическом развитии города Рубцовска | % | 2,1 | 2,3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 17 | 19 | 21 | до 21 % |

Таблица 2

Перечень мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача,  мероприятие | Исполнители  Программы | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | | | Источники финансирования |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026  год | 2027 год | 2028 год | всего |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Цель. Обеспечение условий системного и комплексного развития потенциала молодых людей в процессе их самореализации в интересах социально - экономического, общественно-политического и культурного развития города Рубцовска | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»  г. Рубцовска;  учреждения культуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; молодежь города Рубцовска | 450 | 450 | 8703,7 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 11853,7 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 8171,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8171,2 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,5 | краевой бюджет |
| 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 3600 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  | Задача 1. Обеспечение условий для поддержки молодежных инициатив, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Рубцовска | 290 | 310,8 | 8546,7 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 10612,5 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 8171,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8171,2 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,5 | краевой бюджет |
| 290 | 310,8 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 2358,8 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.1. Обеспечение участия представителей талантливой молодёжи города Рубцовска в конкурсных мероприятиях краевого, межрегионального, международного, всероссийского уровней | 30 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 130 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 30 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 130 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.2. Поддержка и развитие движения студенческих отрядов в городе Рубцовске | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 460 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 460 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.3. Поддержка талантливой молодежи | 50 | 122,1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 712,1 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 50 | 122,1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 712,1 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.4. Активизация межмуниципального, регионального, всероссийского, международного молодежного сотрудничества | 30 | 8,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 86,5 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 30 | 8,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 86,5 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.5. Социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, в том числе содействие развитию молодёжного предпринимательства | 10 | 23,8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 153,8 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 10 | 23,8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 153,8 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.6. Содействие по участию городских молодёжных общественных объединений, образоваучрежденийобразования, культуры и спорта в конкурсах грантов по поддержке молодёжных инициатив | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 500 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 500 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.7. Развитие систем информирования и программ социального просвещения по всему спектру вопросов жизни молодёжи в обществе | 10 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 52,5 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 10 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 52,5 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.8. Вовлечение молодых людей в программы по развитию лидерства, самоуправления, проектной деятельности, предпринимательской деятельности | 40 | 19,9 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 263,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 40 | 19,9 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 263,9 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  | Федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» (мероприятие 1.9) | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.9. Программа развития молодежных сообществ «Школа управления и активности «PRO Молодежь» |  | 0 | 0 | 8253,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8253,7 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 8171,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8171,2 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,5 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  | Задача 2. Содействие патриотическому воспитанию молодых граждан города Рубцовска, формирование в молодежной среде социально значимых установок | 120 | 104,2 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 866,2 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 120 | 104,2 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 866,2 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 2.1. Проведение комплекса мероприятий, направленных на стимулирование гражданской активности и ответственности молодежи, формирование установок толерантного сознания, профилактику ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости | 31 | 38,9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 189,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 31 | 38,9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 189,9 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 2.2. Организация в городе Рубцовске образовательных мероприятий (форумов, слётов и т.п.) | 45 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 254 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 45 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 254 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 2.3. Развитие городской системы патриотического воспитания молодежи | 20 | 26,3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 286,3 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 20 | 26,3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 286,3 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 2.4. Организация и проведение мероприятий по профилактике асоциального поведения и популяризации здорового образа жизни | 24 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 136 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 24 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 136 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 1. Региональный проект Алтайского края «Социальная активность» (мероприятие 3.1. – 3.2) | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 3. Создание условий для формирования и распространения эффективных добровольческих (волонтерских) практик, повышение роли добровольчества (волонтерства) в социально – экономическом развитии города Рубцовска. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»  г. Рубцовска;  учреждения культуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; молодежь города Рубцовска | 40 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 375 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 40 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 375 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 3.1. Развитие добровольческой деятельности молодёжи; создание условий для деятельности молодёжных общественных объединений и некоммерческих организаций | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 330 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 330 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 3.2. Проведение информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |

Таблица 3

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления  расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | | |
| 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024  год | 2025  год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего финансовых затрат | 450 | 450 | 8703,7 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 11853,7 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города Рубцовска | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 3600 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,5 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 8171,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8171,2 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 450 | 450 | 8703,7 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 11853,7 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города Рубцовска | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 3600 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,5 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 8171,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8171,2 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |