Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы

наименование МП

утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2054

(с изменениями от 04.02.2021 № 254, 04.06.2021 № 1441, 22.07.2021 № 1976, 27.12.2021 № 3647, 01.02.2022 № 234).

указать все вносимые за период действия МП изменения

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска

наименование подразделения, организации - ответственного исполнителя МП

январь-декабрь 2022года

период

 Форма № 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Объём финансирования в целом по программе и по подпрограммам, тыс. руб. | в том числе капитальные вложения, тыс. руб. |
|
|
| федераль-ный бюджет | краевой бюджет | бюджет города  | внебюд-жетные средства | итого | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет города  | внебюджетные средства | итого |
| Всего по МП | план | 0,0 | 207,2 | 75846,7 | 24731,3 | 100785,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| факт | 0,0 | 139,8 | 62361,2 | 10110,6 | 72611,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,7 | 299,7 |
|  | % | 0,0 | 67,5 | 82,2 | 40,9 | 72,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
| в том числе по подпрограммам МП |
| «Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске», «Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске», «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске» |
| 1. Цель 1 Создание правовых экономических,социальных и организационных условий для развития в городе Рубцовске массового спорта и спорта высоких достижений | план |   |   | 450,0 |   | 450,0 |   |   |   |   | 0,0 |
| факт |   |   | 141,4 |   | 141,4 |   |   |   |   | 0,0 |
| 2. Цель 2 Создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта в городе Рубцовске | план |   | 207,2 | 60558,8 | 20630,4 | 81396,4 |   |   |   | 800,0 | 800,0 |
|   | факт |   |  139,8 | 50649,2 | 8155,3 | 58944,3 |   |   |   | 152,3 | 152,3 |
| 3. Цель 3 Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфаструктуры спорта, популяризация массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | план |   |   | 14837,9 | 4100,9 | 18938,8 |   |   |   | 200,0 | 200,0 |
|   | факт |   |   | 11570,6 | 1955,3 | 13525,9 |   |   |   | 147,4 | 147,4 |

Форма № 1а

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий в соответствии с МП, выполняемых в отчетном периоде | Полученный результат за отчетный период по выполненным мероприятиям  | Объём финансирования по выполненным мероприятиям, тыс. руб. |
| 1. | Задача 1. Создание условий для привлечения граждан различных возрастов к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортомМероприятие 1.1.1. Реализация Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мероприятие 1.1.2. Организация подготовки и участия в краевых зимних и летних олимпиадах городов Алтайского краяМероприятие 1.1.3. Проведение конкурса «За высокие достижения в области физической культуры и спорта по итогам года» | 1. Доля населения города Рубцовска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Рубцовска в возрасте 3 - 79 лет соответствует плановой величине; 2. Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, соответствует плановой величине;3. Уровень обеспеченности населения города Рубцовска спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, выше плана на 9,1 %(увеличение произошло, в том числе за счет изменения методики расчета);4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, соответствует плановой величине;  5. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи города выше плана на 0,7 %;6. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста выше планового показателя на 3 %; 7. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста выше планового показателя на 4,6 %.  | 141,4 |
| 2. | Задача 2.1. Создание условий для развития детско – юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, поддержка спорта высших достиженийМероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений спортивной подготовки. Выполнение муниципального заданияМероприятие 2.1.2. Организация и проведение спортивно – массовых мероприятийМероприятие 2.1.3. Осуществление противопожарных и охранных мероприятийМероприятие 2.1.4. Организация подготовки и участия в краевых зимних и летних олимпиадах городов Алтайского края | 1. Доля спортсменов – разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ, ниже годового плана на 8,1 %.  | 58944,3 |
| 3. | Задача 2.2. Модернизация материально – технической базы для развития физической культуры и массового спорта в городе РубцовскеМероприятие 2.2.1. Оказание финансовой поддержки муниципальным организациям, осуществляющим спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовкиМероприятие 2.2.2. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно–технологическим оборудованием (спортивные площадки ГТО, футбольные поля) | Данные мероприятия в отчетный период не проводились. | 0,0 |
| 4. | Задача 3.1. Создание и поддержание благоприятных условий для осуществления физкультурно-оздоровительной и спортивной работыМероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности Центра тестирования ГТО города РубцовскаМероприятие 3.1.2. Выполнение муниципального заданияМероприятие 3.1.3. Содействие в организации и проведении спортивно- массовых и физкультурно – оздоровительных мероприятийМероприятие 3.1.4. Организация подготовки и участия в краевых зимних и летних олимпиадах городов Алтайского краяМероприятие 3.1.5. Проведение противопожарных и охранных мероприятий | 1. Количество мероприятий, проведенных на объектах МБУ «С/к «Торпедо» ниже годового плана на 19 %; 2. Количество занимающихся в дворовых спортивных клубах выше запланированного на 154 %;3. Доля населения города, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» ниже планового показателя на 27,3 %; 4. Доля учащихся и студентов города, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» выше планового показателя на 14,3 %.  | 13525,9 |
| 5. | Задача 3.2. Модернизация материально – технической базы для развития физической культуры и массового спорта в городе РубцовскеМероприятие 3.2.1. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно – технологическим оборудованием (спортивные площадки ГТО) | Данные мероприятия в отчетный период не проводились. | 0,0 |

Форма № 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов (показателей),характеризующих результаты реализации МП (согласно паспорту МП) | Ед.изм. | Планна отчетный год | Фактза отчетный период | Факт к плану(в % для показателей в натуральных ед.изм.,  (+/-) для относительных показателей) | Развернутый расчет показателей за отчетный период в соответствии с МП с комментариями |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы** |
| 1. | Доля населения города Рубцовска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Рубцовска в возрасте от 3 до 79 лет  | % | 54,8 | 54,8 | 0 |  Дз = Чз / Чн x 100 70441/128575x100=54,8% |
| 2. | Доля лиц, занимающихся по программе спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта . | % | 100 | 100 | 0 | Дзсп = Чзсп / Чз x 1002262/2262x100 =100 |
| 3. | Уровень обеспеченности населения города Рубцовска спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  | % | 57 | 66,1 | +9,1 | ЕПС = ЕПСфакт /ЕПСнорм x 10010365/15686x100=66,1 |
| 4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющегося противопоказаний для занятий физической культурой и спортом  | % | 23 | 23 | 0 | Данные организаций, осуществляющих работу с инвалидами |
| **Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спорта, формирование здорового образа жизни у населения города Рубцовска» на 2021-2024 годы** |
| 1. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически %занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи города | %. | 93,5 | 94,2 | +0,7 | Дзд = Чзд / Чнд x 10035597/37771x100=94,2 |
| 2. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 45 | 48 | +3,0 | Дзс = Чзс / Чнс x 10027696/57696x100 =48 |
| 3. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 17 | 21,6  | +4,6 | Дзп = Чзп / Чнп x 1007148/33108x100=21,6 |
| **Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы** |
| 1. | Доля спортсменов - разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ | % | 33,5 | 25,4 | -8,1 | Данные спортивных школ города |
| **Подпрограмма 3. «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы** |
| 1. | Количество мероприятий, проведенных на объектах МБУ «С/к «Торпедо» | ед. | 105 | 85 | -19 | Данные МБУ С/к «Торпедо» |
| 2 | Количество занимающихся в дворовых спортивных клубах  | чел. |  350 | 539 | +154 | Данные МБУ С/к «Торпедо» |
| 3. | Доля населения города Рубцовска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО; | % | 48 | 20,7 | -27,3 | Данные Центра тестирования ГТО города Рубцовска |
|  4. | Доля учащихся и студентов города Рубцовска, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО  | % | 65 | 79,3 | +14,3 | Данные Центра тестирования ГТО города Рубцовска |

Начальник учреждения Зорина Марина Александровна

Руководитель подразделения, организации - ответственного исполнителя МП подпись Ф.И.О.

Исп Траутвейн Мария Николаевна

тел. 78062(607)

Янцен Лариса Александровна

Тел. 78052(616)