Утверждаю

Глава города Рубцовска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.З. Фельдман

План

подготовки и проведения праздничных мероприятий,

посвященных Дню города Рубцовска

(8-9 сентября 2018 года)

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| Работа организационного комитета. | 30.07.2018  06.08.2018  13.08.2018  20.08.2018  27.08.2018  03.09.2018 | Фельдман Д.З. |
| Разработка программы праздничных мероприятий, посвященных Дню города. | до 06.08.2018 | Зорина М.А.,  Мищерин А.А. |
| Разработка смет (по отраслям) на подготовку и проведение праздничных мероприятий.  Утверждение смет на подготовку и проведение мероприятий по празднованию Дня города Рубцовска. | до 13.08.2018  до 20.08.2018 | Обухович О.Г.,  Зорина М.А.  Пьянков В.И. |
| Разработка проекта распоряжения Администрации города Рубцовска «Об ограничении реализации алкогольной продукции и пива на территории муниципального образования город Рубцовск на период проведения праздничных мероприятий». | 20.08.2018 | Абдулаева Е.Ю. |
| Утверждение перечня точек торгового обслуживания, установки аттракционов и размещения выставок учреждений культуры в местах проведения праздничных мероприятий, включая праздники микрорайонов. | до 20.08.2018 | Абдулаева Е.Ю.,  Долгих Е.И.,  Зорина М.А. |
| Составление и утверждение списков гостей, направление приглашений. | до 20.08.2018 | Левин И.В. |
| Организация участия приглашенных творческих коллективов:  - творческие коллективы города Семей;  - творческие коллективы Курьинского района;  - творческие коллективы Поспелихинского района. | до 20.08.2018 | Зорина М.А. |
| Изготовление и размещение праздничных рекламных афиш. | до 23.08.2018 | Зорина М.А. |
| ОФОРМЛЕНИЕ | | |
| Проведение организационного совещания по благоустройству, праздничному оформлению города Рубцовска (УК, ТСЖ, ЖСК). | до 17.08.2018 | Обухович О.Г. |
| Проведение организационного совещания с руководителями промышленных предприятий, предприятий торговли, учреждений по организации праздничного оформления территорий города. | до 17.08.2018 | Долгих Е.И.,  Абдулаева Е.Ю. |
| Разработка плана праздничного оформления города. | до 20.08.2018 | Деревянко Н.Т. |
| Организация работы с рекламными компаниями и агентствами города, подготовка и проведение баннерной акции. | до 20.08.2018 | Колупаев А.Н. |