**Комплексная оценка эффективности**

**реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы**

**за 2020 год**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

m

Cel = (1/m) \*Σ (Si) = 1/20\*1806,3 = 90,3%

m=16

Si = Fi/Pi\*100%

S1 = 48,0/48,0\*100 = 100%;

S2 = 55,2/50,0\*100 = 110,4%~100%;

S3 = 83,9/80,0\*100 = 104,9%~100%;

S4 = 106/200\*100 = 53,0%;

S5 = 453/600\*100 = 75,5%;

S6 = 22,6/22,6\*100 = 100%;

S7 = 90,0/90,0\*100 = 100%;

S8 = 92,5/92,5\*100 = 100%;

S9 = 35,0/35,0\*100 = 100%;

S10 = 12,0/12,0\*100 = 100%;

S11 = 25,0/25,0\*100 = 100%;

S12 = 100,0/100,0\*100 = 100%;

S13 = 20,2/33,0\*100 = 61,5%;

S14 = 12,0/12,0\*100 = 100%;

S15 = 520/520\*100 = 100%;

S16 = 10/7\*100 = 142,8%~100%;

S17 = 80/80\*100 = 100%;

S18 = 240/240\*100 = 100%;

S19 = 35,8/50,0\*100 = 71,6%;

S20 = 31,3/70,0\*100 = 44,7%;

**2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы:**

Fin = К/L\*100% = 204,7/205,3\*100% = 99,7%

**3.Оценка степени реализации мероприятий программы:**

n

Mer = (1/n) \* Σ (Rj\*100%) = 1/12\*(12\*100%) = 100%

n=12

**4. Расчет комплексной оценки эффективности программы**

O = (Cel + Fin + Mer)/3 = (90,3+99,7+100)/3 = 96,7%

Подводя итоги реализации программы можно сделать вывод, что согласно методике оценки, эффективность программы составляет 96,7% - это является высоким уровнем эффективности, т.к. находится в диапазоне от 80 до 100 %.

Заместитель начальника

МКУ «Управление культуры, спорта и

молодежной политики» г. Рубцовска Л.А. Янцен